## Sheet1
Categoria | Métrica | Descrição | Fórmula/Exemplo | Meta | Valor Atual | Tendência | Observação
Produtividade do Software | Linhas de Código (LOC) | Número total de linhas úteis de código. | LOC = linhas de código úteis | ~1000 | ~300
Produtividade do Software | Pontos de Caso de Uso (PCU) | Soma da complexidade dos casos de uso (simples, médio, complexo). | PCU = soma das pontuações dos casos de uso | 55 | 40
Produtividade do Software | Pontos de Estória | Esforço relativo de funcionalidades (usado em metodologias ágeis). | Pontos de Estória = soma dos pontos concluídos por sprint | 27 | 16
Construção do Software | Tempo de Resposta a Defeitos | Tempo médio entre registro e correção de um defeito. | Média dos tempos de correção de defeitos | < 2 dias | 5
Construção do Software | Taxa de Retrabalho | (Horas de retrabalho ÷ Horas totais) × 100. | (Horas de retrabalho ÷ Horas totais) × 100 | < 10% | 20
Análise e Testes | Não Conformidades | Itens que não atendem aos requisitos definidos. | Nº de NC identificadas / período | 0 | 2
Análise e Testes | Defeitos | Erros encontrados em execução ou testes. | Nº de defeitos reportados / período | < 5 por semana | 8
Análise e Testes | Taxa de Densidade de Defeitos | Número de defeitos por mil linhas de código (Defeitos ÷ KLOC). | Defeitos ÷ (LOC / 1000) | < 0,5 por KLOC | ?
Análise e Testes | Taxa de Detecção de Defeitos | Percentual de defeitos encontrados antes da entrega (Defeitos em teste ÷ Total de defeitos). | Defeitos em teste ÷ Total de defeitos | > 80% | 50%
Caso de Uso (Ideal) | Classificação | Pontos | Status no Código Flet
Vender Produto | Simples | 5 | ✅ Completo
Repor Estoque | Simples | 5 | ✅ Completo
Listar Produtos / Consultar Estoque | Simples | 5 | ✅ Completo
Consultar Item Específico | Simples | 5 | ✅ Completo
Ver Relatório de Vendas | Simples | 5 | ✅ Completo
Excluir Produto | Simples | 5 | ❌ Não Iniciado
Cadastrar Produto | Médio | 10 | ✅ Completo
Editar Produto | Médio | 10 | ❌ Não Iniciado
Total Ideal |  | 55
História de Usuário (Ideal) | Pontos (Estimado) | Status no Código Flet
Listar Produtos | 1 | ✅ Completo
Ver Relatório de Vendas | 2 | ✅ Completo
Consultar Item Específico | 2 | ✅ Completo
Repor Estoque | 3 | ✅ Completo
Vender Produto | 3 | ✅ Completo
Excluir Produto | 3 | ❌ Não Iniciado
Adicionar Novo Produto | 5 | ✅ Completo
Editar Produto | 8 | ❌ Não Iniciado
Total Ideal | 27