## Risk Plan
[12 empty] | Shown | Shown | [7 empty] | Config!A1 | #REF! | Active | 10%
|  | Risk identification |  |  | Risk identification | Risk assessment | [6 empty] | Risk assessment | Risk handling |  |  |  |  | Risk handling |  | Config!A2 | #REF! | Occurred | 40%
[12 empty] | 2025-09-30 | [8 empty] | Config!A3 | #REF! | Cancelled | 60%
[10 empty] | Total | Total | #REF! | [8 empty] | Config!A4 | #REF! | Problem | 90% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
No. | Risk description | Implication on project | Raised by | Status | Identification date | Last change date | Probability | Schedule impact [class] | #REF! | Cost impact [class] | #REF! | Exposure | Risk class | Risk handling activity | Trigger | Responsible | Planned date | Planned cost | Status | One | Weighted s.imp. | Weigthed c.imp. | Normalized s.imp. | Normalized c.imp. | Derived s.imp. | Derived c.imp. | Risk [Y/N] | Active s.imp. link | Active c.imp. link | Missing s.imp. link | Missing c.imp. link
1 | Falta de engajamento da equipe | Pode gerar atrasos, retrabalho e baixa qualidade do software. | Equipe do projeto | Active | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 40% | Tolerable | #REF! | Tolerable | #REF! | #REF! | #REF! | Acompanhamento semanal, reuniões Scrum, divisão equilibrada de tarefas. | Ausência de membros em mais de 2 reuniões seguidas. | Scrum Master | Durante todo o projeto | 0 | Active | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Atrasos nas entregas parciais | Compromete o cronograma final, reduzindo tempo para testes e ajustes. | Equipe | Active | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 60% | Disastrous |  | Tolerable | #REF! | #REF! | #REF! | Uso de Scrum com sprints curtos, priorização de requisitos “Must”. | Sprint não concluída no prazo planejado. | Product Owner e Scrum Maste | Durante todo o ciclo | 0 | Planned | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Limitações técnicas dos integrantes | Pode gerar retrabalho, falhas na implementação e aumento do tempo de desenvolvimento. | Equipe | Active | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 40% | Undesired |  | Tolerable | #REF! | #REF! | #REF! | Divisão equilibrada de tarefas, capacitação rápida, apoio do orientador. | Dificuldade técnica reportada em backlog ou revisão de sprint | Equipe de desenvolvimento | Até Sprint 2 | 0 | Active | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Problemas no controle de estoque (RF-11) | Pode levar a inconsistência no inventário, falta de produtos e perda de confiabilidade do sistema. | Analista de Requisitos | Active | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 40% | Critical |  | Tolerable | #REF! | #REF! | #REF! | Revisão do módulo de estoque, testes automatizados em cenários de limite mínimo. | Falha em teste de alerta de estoque baixo. | Devs backend e frontend | Sprint 4 | 0 | Planned | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Falha na autenticação e controle de acesso (RF-07 e RF-08) | Pode comprometer a segurança e expor dados sensíveis. | Equipe de segurança | Active | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 40% | Critical |  | Tolerable | #REF! | #REF! | #REF! | Revisão de código, bibliotecas seguras, testes de penetração básicos. | Falha em teste de login ou acesso indevido. | Devs backend | Sprint 3 | 0 | Planned | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Riscos de compatilbilidade | Usuários não conseguem acessar o sistema em certos dispositivos | Equipe | Active | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 10% | Undesired |  | Tolerable | #REF! | #REF! | #REF! | Testes de usabilidade em vários dispositivos | Falha em testes de implementação | Equipe de desenvolvimento | Durante todo o ciclo | 0 | Planned | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Dependencia Externa | Atrasos na entrega de informações ou aprovações que podem bloquear o projeto | Product Owner | Active | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 40% | Undesired |  | Tolerable | #REF! | #REF! | #REF! | Comunicação clara e prazos acordados. | Não recebimento de informações/artefatos do fornecedor ou cliente até a data combinada | Product Owner | Durante todo o ciclo | 0 | Planned | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
34 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
35 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
36 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
37 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
38 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
39 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
40 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
41 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
43 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
44 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
45 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
46 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
47 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
48 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
49 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
50 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE